四川赛区2019年四川省大学生电子设计竞赛

（第十三届全国大学生电子设计竞赛四川赛区“TI杯”竞赛）

内江师范学院工作方案

根据全国大学生电子设计竞赛组委会（电组字）[2019]01号文件精神，今年全国竞赛将于8月7日（星期三）8:00至10日（星期六）20:00之间举行，我校将组队参赛。为了切实搞好本次竞赛，特做如下工作安排。

一、竞赛目的

全国大学生电子设计竞赛四川赛区竞赛活动，是由四川省教育厅主办的面向全省大学生的一项科技竞赛活动，目的在于按照紧密结合教学实际，着重基础、注重前沿的原则，促进电子信息类专业和课程的建设，引导我省高等学校在教学中注重培养大学生的创新能力、协作精神；加强学生动手能力的培养和工程实践的训练，提高学生针对实际问题进行电子设计、制作的综合能力；吸引、鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动，为优秀人才脱颖而出服务社会发展创造条件。

二、组织机构

1、组织领导

成立2019年（第十三届）全国大学生电子设计竞赛（内江师院）竞赛领导小组。

组  长：吴开腾

副组长：齐泽明、蔡达锋

竞赛办公室：薛世华、蒋乾、蔡燕

2、日常联系

联系人：薛世华0832-2343012（办）13696066815 邮箱：xuehua65@njtc.edu.cn

蔡燕0832-2341857（办）15282141122

联系地址：641112  内江师范学院物理与电子信息工程学院（以下简称物电学院）

三、报名参赛对象

以物电学院电子信息工程、通信工程，计科学院计算机科学与技术专业全日制在册学生为主，其它学院相关专业成绩优秀、动手能力强的电子爱好者欢迎报名参加。参考以往竞赛经验及我校实际情况，原则上今年只要求本科生报名，参加本科组竞赛。

四、时间安排

组织宣传：2019年04月04日~04月30日，物电学院拟定工作方案，成立竞赛领导小组，竞赛办公室设在物电学院，通过网页等多种形式在全校范围内广为宣传。

报名时间：2019年04月20日以前。

报名地点：物电学院学生工作办公室。

联系人：薛世华。

联系电话：2343012。

（一）基础理论培训及选拔

1、理论复习培训（04月20日~06月02日）

学生在周末（星期六、星期日）规定地点进行竞赛知识专题和基础理论培训（具体内容安排见课表），学生应在下周一至五对本次所学内容进行深入了解与自学。理论培训以电子设计基础与方法、电子电路分析、电子电路CAD与PCB制作、MCU相关知识与编程为主。

2、选拔（6月15日）

2016、2017级学生分开选拔，通过面试测试学生已掌握模拟电子技术、数字电子技术、单片机及编程技术、EDA技术、C语言程序设计、Protel 99Se等方面的理论水平。

在测试结果的基础上，遴选出参赛队员30人进入暑期集训，其中2016级24人，2017级6人。

3、暑期集训（2019年07月13日~08月06日）

参赛队员进入全天候项目集训，其间完成2个项目的集中培训，1个项目的模拟竞赛培训（集体内容参看培训安排）

4、竞赛（08月07日（星期三）8:00至10日（星期六）20:00），地点设置在物电学院电子设计开放实验室（第三实验楼528）。

5、赛区测试与全国复测

以最后组委会公布时间为准。

6、竞赛总结阶段（2019年09月09日~09月13日）

组织参赛学生和相关领导对竞赛做全面总结。

五、参赛形式

全国竞赛以前，按照上述安排逐步淘汰。参赛队员三人一组自由组队，按照培训要求分期进行，物电学院安排指导教师指导。正式竞赛由组委会确定组队方式，三人一队，合理搭配。

六、相关费用

不收取参赛学生任何费用。耗材、工具及文印费经指导老师签字，领导小组同意后由物电学院集中借用、购买或支付。参考资料凭借阅证借阅或通过网络下载或由物电学院集中购买。暑假培训期间，学生生活自理。竞赛结束作品测试在成都电子科技大学进行，入围的学生，按学院规定报销出差费。

七、奖励方法

全国竞赛结果报全国大学生电子设计竞赛四川赛区组委会评选四川赛区一、二、三等奖，并颁发证书。四川赛区一等奖由四川赛区组委会报全国学生电子设计竞赛组委会评选全国一、二等奖。

八、经费预算

主要包括报名费、指导课时费、材料费、差旅费、资料费、学生竞赛期间生活费、宣传费等。

| 项目 | 标准 | 数量 | 小计（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名费 | 600元/组 | 10组 | 6000 |  |
| 培训课时费 | 50元/学时 | 64学时 | 3200 |  |
| 培训材料费 | 400元/组.项目 | 10组，3个项目 | 12000 | 培训期间采购 |
| 竞赛材料费 | 600元/组.项目 | 10组，3个项目 | 18000 | 竞赛前采购 |
| 培训竞赛资料费 | 100元/组 | 10组 | 1000 | 培训期间采购 |
| 竞赛指定专用材料、小设备等 | 500元/组 | 10组 | 5000 | 看情况（赛前必须做好准备） |
| 赛前差旅费 | 360元/人.天 | 2天，2人 | 1440 | 教师，成都 |
| 赛前技术培训差旅费 | 360元/人.天 | 2天，4人 | 2880 | 教师，成都 |
| 赛前技术培训差旅费 | 210元/人.天 | 2天，10人 | 4200 | 学生，成都 |
| 赛区竞赛测试差旅费 | 200元/人.天 | 1天，30人 | 6000 | 学生，成都 |
| 赛区竞赛测试差旅费 | 360元/人.天 | 2天，2人 | 1440 | 教师，成都 |
| 全国竞赛测试差旅费 | 15000 | 预计2组6名学生，1名指导教师 | 30000 | 时间、地点待定 （在其他省市，时间紧，含机票） |
| 取回作品差旅费 | 360元/人.天 | 2天，2人 | 1440 | 教师，成都 |
| 成功参赛指导费 | 500元/组 | 10组 | 5000 | 4天3夜 |
| 师生竞赛生活费 | 40元/天.人 | 5天，5位教师，30名学生 | 7000 | 4天3夜（期间师生不离开赛场，学工部） |
| 学生培训生活补贴 | 10元/天.人 | 30人 | 9000 | 由学工部制定 |
| 竞赛标语 | 10元/米 | 20米 | 200 | 2幅（内容略） |
| 宣传海报 | 50元/米2 | 10米2 | 500 | 第三实验楼外 |
| 巡视员差旅费 | 360元/人.天 | 6天，1人 | 2160 | 派出（省内，按成都标准概算） |
| 不可预算费 |  |  | 2000 |  |
| 获奖指导费 |  |  |  | 暂定，获奖后奖励 |
| 合计 |  |  | 118460 |  |

九、其他

1、相关具体工作安排请学生密切关注物电学院网页。

2、由于暑假培训及竞赛、测试期间学生不离校，请参赛学生注意安排自己的时间，中途休假临时确定。

3、参考网址

全国大学生电子设计竞赛官方网址：   全国大学生电子设计竞赛四川赛区官方网址：

http://www.nuedc.com.cn/             http://www.scnuedc.uestc.edu.cn

2019年届全国大学生电子设计竞赛（内江师院）

竞赛领导组

2019年04月05日

附：培训和集训初步安排（具体以执行为准）

2019年全国大学生电子设计竞赛理论培训内容

| 培训内容 | 主要内容（知识点） | 教学建议 | 参考学时 | 任课教师 | 任课时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430开发板 | MSP430单片机简述 | 430单片机特点、内部资源、选型指南 | 3 | 见课表 （下同） | 见课表 （下同） |
|  | MSP430开发板整体结构 | 物理布局、跳线座和连接器介绍，各电路模块、使用注意事项 | 3 |  |  |
|  | 430开发板板上资源1 | RS232接口电路、EEPROM电路、实时时钟电路、DAC电路、温度传感器电路、液晶接口电路、数码管电路等 | 3 |  |  |
|  | 430开发板板上资源2 | 流水灯电路、键盘电路、ADC接口电路、扩展IO接口、JTAG调试接口、蜂鸣器电路、射频模块接口等 | 3 |  |  |
| 430微处理器编程 | 430开发环境 | IAR使用（界面、功能说明、开发流程、软件仿真、调试与断点跟踪等） | 3 |  |  |
|  | 430内部资源编程1 | 时钟配置、定时器模块、A/D模块、D/A模块、中断编程、工作模式配置等 | 3 |  |  |
|  | 430内部资源编程2 | 时钟配置、定时器模块、A/D模块、D/A模块、中断编程、工作模式配置等 | 3 |  |  |
|  | 系统程序设计 | 系统程序设计（项目集成） | 3 |  |  |
| 电路设计仿真软件 | Multisim | 文件的操作、仪器的使用、电路的创建、仿真工具使用等 | 3 |  |  |
|  | Multisim | 讲解电路仿真和分析方法 | 3 |  |  |
|  | Proteus | 文件的操作、仪器的使用、电路的创建、程序的导入、与Keil的联调、仿真工具使用等 | 3 |  |  |
|  | Proteus | 讲解单片机仿真和分析方法 | 3 |  |  |
| 电子设计基础 | 电子设计 | 电子设计的一般方法、电路资料检索与收集、简单电路分析方法、电路的可行性与可靠性（如驱动能力、IC供电的冗余滤波等）。 | 3 |  |  |
|  | 电子设计 | 常用单元电路分析与设计（驱动电路、检测电路、信号调理电路等） | 3 |  |  |
|  | 电子设计 | 电路设计实例（以运算电路的设计为重点） | 3 |  |  |
|  | 传感器 | 传感器基本特性、材料、声光电等传感器工作原理，传感器信号处理等，按必须和够用的原则讲解，尽可能地利用现有的实验室设备进行 | 3 |  |  |
| Protel电路设计软件 | 原理图设计 | Protel/sch环境设置、画图工具的使用、层次电路图设计、报表生成等，通过实际电路设计举例讲解，在计算机多媒体教师讲授 | 3 |  |  |
|  | PCB设计 | PCB基础、环境设置、网络表的引入与管理、组件管理、报表输出等，通过实际电路设计举例讲解，在计算机多媒体教室讲授 | 3 |  |  |
|  | 实例设计 | 以某竞赛电路为基础，结合我院PCB制板工艺，设计一个完整实用电路PCB（双面板）。 | 3 |  |  |
| 电子测量仪器与电路故障分析 | 电路故障分析与处理 | 电路常见故障分析、测量方法、电路故障的处理，简单电路实例故障分析与处理。 | 2 |  |  |
|  | 仪器仪表原理与电路分析 | 信号发生器（DDS技术）、频率计、数字电压表、数字示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、虚拟仪器等原理及电路分析。 | 2 |  |  |
| 实例项目分析 | 电子竞赛往年赛题分析 | 审题、方案论证、设计思路、单元电路分析与设计、测试与结论、文档规范。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 64 |  |  |

2019年全国大学生电子设计竞赛理论培训课表（总 64 学时，09~15周。）

| 培训内容 | 主要内容 | 教学建议 | 参考学时 | 任课教师 | 上时间 | 上课地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430开发板 | MSP430单片机简述 | 430单片机特点、内部资源、选型指南 | 3 | 江绍明、胡仲秋 | 2019-4-20上午 | 第三实验大楼528 |
| 电路设计仿真 | Multisim | 文件的操作、仪器的使用、电路的创建、仿真工具使用等 | 3 | 王泽东 | 2019-4-20下午 | 第三实验大楼528 |
| 430开发板 | MSP430开发板整体结构 | 物理布局、跳线座和连接器介绍，各电路模块、使用注意事项 | 3 | 江绍明、胡仲秋 | 2019-4-21上午 | 第三实验大楼528 |
| 电路设计仿真 | Multisim | 讲解电路仿真和分析方法 | 3 | 王泽东 | 2019-4-21下午 | 第三实验大楼528 |
| 430开发板 | 430开发板板上资源1 | RS232接口电路、EEPROM电路、实时时钟电路、DAC电路、温度传感器电路、液晶接口电路、数码管电路等 | 3 | 江绍明、胡仲秋 | 2019-4-27上午 | 第三实验大楼528 |
| 电路设计仿真 | Proteus | 文件的操作、仪器的使用、电路的创建、程序的导入、与Keil的联调、仿真工具使用等 | 3 | 王泽东 | 2019-4-27下午 | 第三实验大楼528 |
| 430开发板 | 430开发板板上资源2 | 流水灯电路、键盘电路、ADC接口电路、扩展IO接口、JTAG调试接口、蜂鸣器电路、射频模块接口等 | 3 | 江绍明、胡仲秋 | 2019-5-11上午 | 第三实验大楼528 |
| 电路设计仿真 | Proteus | 讲解单片机仿真和分析方法 | 3 | 王泽东 | 2019-5-11下午 | 第三实验大楼528 |
| 430微处理器编程 | 430开发环境 | IAR使用（界面、功能说明、开发流程、软件仿真、调试与断点跟踪等） | 3 | 江绍明、胡仲秋 | 2019-5-12上午 | 第三实验大楼528 |
| Protel高级应用 | 原理图设计 | Protel/sch环境设置、画图工具的使用、层次电路图设计、报表生成等，通过实际电路设计举例讲解，在计算机多媒体教师讲授 | 3 | 薛世华 | 2019-5-12下午 | 第三实验大楼528 |
| 430微处理器编程 | 430内部资源编程1 | 时钟配置、定时器模块、A/D模块、D/A模块、中断编程、工作模式配置等 | 3 | 江绍明、胡仲秋 | 2019-5-18上午 | 第三实验大楼528 |
| Protel高级应用 | PCB设计 | PCB基础、环境设置、网络表的引入与管理、组件管理、报表输出等，通过实际电路设计举例讲解，在计算机多媒体教室讲授 | 3 | 薛世华 | 2019-5-18下午 | 第三实验大楼528 |
| 430微处理器编程 | 430内部资源编程2 | 时钟配置、定时器模块、A/D模块、D/A模块、中断编程、工作模式配置等 | 3 | 江绍明、胡仲秋 | 2019-5-19上午 | 第三实验大楼528 |
| Protel高级应用 | 实例设计 | 以某竞赛电路为基础，结合我院PCB制板工艺，设计一个完整实用电路PCB（双面板）。 | 3 | 薛世华 | 2019-5-19下午 | 第三实验大楼528 |
| 430微处理器编程 | 系统程序设计 | 系统程序设计（项目集成） | 3 | 江绍明、胡仲秋 | 2019-5-25上午 | 第三实验大楼528 |
| 电子仪器 | 电路故障分析 | 电路常见故障分析、测量方法、电路故障的处理，简单电路实例故障分析与处理。 | 2 | 胡仲秋 | 2019-5-25下午 | 第三实验大楼528 |
| 电子设计基础 | 电子设计 | 电子设计的一般方法、电路资料检索与收集、简单电路分析方法、电路的可行性与可靠性（如驱动能力、IC供电的冗余滤波等）。 | 3 | 薛世华 | 2019-5-26上午 | 第三实验大楼528 |
| 电子仪器 | 仪器仪表使用 | 信号发生器（DDS技术）、频率计、数字电压表、数字示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、虚拟仪器等原理及电路分析。 | 2 | 胡仲秋 | 2019-5-26下午 | 第三实验大楼528 |
| 电子设计基础 | 电子设计 | 常用单元电路分析与设计（驱动电路、检测电路、信号调理电路等） | 3 | 薛世华 | 2019-6-1上午 | 第三实验大楼528 |
| 电子设计基础 | 电子设计 | 电路设计实例（以运算电路的设计为重点） | 3 | 薛世华 | 2019-6-1下午 | 第三实验大楼528 |
| 电子设计基础 | 传感器 | 传感器基本特性、材料、声光电等传感器工作原理，传感器信号处理等，按必须和够用的原则讲解，尽可能地利用现有的实验室设备进行 | 3 | 薛世华 | 2019-6-2上午 | 第三实验大楼528 |
| 实例项目分析 | 电子竞赛往年赛题分析 | 审题、方案论证、设计思路、单元电路分析与设计、测试与结论、文档规范。 | 3 | 薛世华 | 2019-6-2下午 | 第三实验大楼528 |
| 合计 |  |  | 64 |  |  |  |

2019年全国大学生电子设计竞赛技能培训内容安排（总 28 天，暑假期间，具体安排后面再仔细做）

| 课程名称 | 主要内容（知识点） | 教学建议 | 参考学时 | 任课教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小功率开关电源 | 见题目要求 | 见题目要求 | 4天 | 集体 | 全体 |
| 430单片机开发板设计 | 见题目要求 | 见题目要求 | 6天 | 集体 | 2016、2017级学生 |
| 晶体管参数图形测试仪设计与制作 | 见题目要求 | 见题目要求 | 3天 | 集体 | 2016、2017级学生 |
| 简易数字电子秤设计 | 见题目要求 | 见题目要求 | 7天 | 集体 | 2016、2017级学生 |
| 可控增益放大器设计与制作 | 见题目要求 | 见题目要求 | 6天 | 集体 | 2016、2017级学生 |
| 简易数字式电阻、电容和电感测量仪设计与制作 | 见题目要求 | 见题目要求 | 6天 | 集体 | 2016、2017级学生 |
| 正弦波变频电源设计与制作 | 见题目要求 | 见题目要求 | 6天 | 集体 | 2016、2017级学生 |

备注：根据情况暂时在以上项目中选择三个。

主要培训老师及分工：薛世华（组织、硬件）、胡仲秋（硬件、软件）、王泽东（硬件、器材）、江绍明（软件）、严学阳（测试、软件）、赵明骅。